## RAP_silnice
Příloha RAP_Silnice II. třídy_verze květen 2022
Seznam projektů | Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku |  | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů IROP |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  |  | začátek | konec | celkové výdaje projektu | z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis dle podmínek IROP, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení
1 | II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí | II/303 | novostavba |  | 462311185 |  | 2023 | 2027 | Indikátor výstupu: Délka podporovaných nových silnic – mimo TEN-T | 3.65 | DUR, DSP, pravomocné SP, PDPS | 2021
2 | II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí (kruhový objezd) | II/303 | novostavba |  | 25843318 |  | 2023 | 2027 | Indikátor výstupu: Délka podporovaných nových silnic – mimo TEN-T | 0.11 | DUR, DSP, pravomocné SP, PDPS | 2020
3 | II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí | II/305 | přeložka |  | 221000000 |  | 2024 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka podporovaných nových silnic – mimo TEN-T | 0.71 | DUR+DSP+PDPS, zábory, pravomocné ÚR | 2022
4 | II/323 Nechanice - Staré Nechanice (stavba IV) | II/323 | 21.58 | 22.166 | 27756480.28 |  | 2023 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.586 | DUR, DSP, požádáno o SP | 2022
5 | II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, II. etapa | II/300 | 23.505 | 28.005 | 156400282 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 4,500 | DSP+PDPS | 04/2022
6 | II/502 Jičín - Poděbradova a Ruská | II/502 | 3.309 | 4.537 | 100000000 |  | 2024 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.23 | DUR, DSP+PDPS | 2022
7 | II/304 Česká Skalice ulice Zelená - křižovatka s I/33 | II/304 | 18,546/5,471 | 18,909/5,795 | 40000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.687 | PD DUSP,PDPS | 3/2022
8 | II/327 Zábědov - Nový Bydžov (část HK, 2. etapa) | II/327 | 33.39 | 35.965 | 60600000 |  | 2023 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2.575 | DUSP | 2022
9 | II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace včetně mostu ev.č. 284-036 | II/284 | 43.82 | 45.547 | 22600000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.727 | DUR+DSP+PDPS | 02/2022
10 | II/567 Rtyně u viaduktu, rekonstrukce komunikace | II/567 | 2.06 | 3.155 | 21000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.095 | DUR+DSP+PDPS | 05/2022
11 | II/280 Libáň - Kopidlno 1. etapa (vč. Mostu) | II/280 | 18.671 | 22.637 | 60000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 7.111 | PD DUSP, zábory | 2023
12 | II/280 Libáň - Kopidlno 2. etapa(vč. Mostu) | II/280 | 22.637 | 25.782 | 60000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 7.111 | PD DUSP, zábory | 2024
13 | II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd, 1. etapa | II/501 | 10.76 | 11.842 | 18000000 |  | 2023 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.078 | DSP+PDPS | 2022
14 | II/299 Librantice - Jaroměř (Libranitce - Libřice) | II/299 | 7.09 | 12.487 | 70000000 |  | 2023 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 5.397 | DSP+PDPS, rozpočet není uzavřen | 07/2021
15 | II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část III D+H Brusnice | II/325 | 24.257 | 25.429 | 45000000 |  | 2023 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1,172 | odhad nákladů , SP | 09/2021
16 | II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd, 2. etapa | II/501 | 7.11 | 8.46 | 30000000 |  | 2023 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.35 | DSP+PDPS | 2023
17 | II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd, 3. etapa | II/501 | 8.46 | 9.624 | 30000000 |  | 2023 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.164 | DUR | 2023
18 | II/281 Sobotka - přejezd ČD Mladějov, 2. etapa | II/281 | 5.609 | 9.092 | 62000000 |  | 2027 | 2027 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 3.483 | PD DUR+PSD | 2026
19 | II/281 Sobotka - přejezd ČD Mladějov, 1. etapa | II/281 | 4.651 | 5.609 | 26000000 |  | 2026 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.958 | PD DUR+PSD | 2025
20 | II/299 Librantice - Jaroměř (Librantice, intravilán) | II/299 | 6.455 | 7.09 | 30000000 |  | 2023 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.635 | DÚR,DSP+PDPS | 03/2022
21 | II/299 Libřice - hranice okresu NA | II/299 | 12.538 | 14.951 | 35000000 |  | 2023 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2.413 | PD DSP+PDPS | 03/2022
22 | II/303 Velké Poříčí - Hronov (most-náměstí), včetně mostu 303 -003 | II/303 | 8.032 | 8.2 | 22000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.168 | PD DUSP, zábory | 12/2022
23 | II/302 Starostín - Broumov - hranice PR-ČR (Most Meziměstí 302-005) | II/302 | 2.582 |  | 11079345 |  | 2023 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.024 | DUR+DSP+PDPS, SP | 01/2018
24 | Most ev.č. 304 - 002 Libňatov v km 5,903 | II/304 | 5.852 | 5.918 | 6010630.19 |  | 2023 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.066 | DUSP + PDPS, SP | 09/2021
25 | Most ev. č. 299-002 Třebechovice pod Orebem | II/299 | 0.839 | 0.855 | 8000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.016 | PD DUR+DSP | 03/2022
26 | II/284 hr. Okr. JC/SM - Stará Paka, včetně mostů 284-012, 284-015, 284-023 | II/284 | 11.93 | 18.96 | 100000000 |  | 2024 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 7.023 | DUSP | 2024
27 | II/297 Čistá - Černý Důl - Janské Lázně - Svoboda n.Ú. - úsek č.I, včetně mostu 297-001, 297-003 | II/297 | 0 | 2.41 | 90000000 |  | 2023 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2,410 | DSP+PDPS, odhad nákladů | 09/2022
28 | II/324 Kobylice - Staré Nechanice | II/324 | 28.105 | 31.998 | 50000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 3.893 | koordinace s obcemi (ch+zast+cyklo+vjezdové brány) a kanalizace ve Starých Nechanicích | 10/2023
29 | Most ev.č. 325-012 Horní Brusnice v km 25,447 | II/325 | 25.429 | 25.494 | 10000000 |  | 2023 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0,065 | DSP+PDPS, odhad nákladů | 06/2022
30 | II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek (km 15,280 - 15,820) Velehrádek, včetně mostu ev.č. 325-006 | II/325 | 15.28 | 15.82 | 30000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0,540 | DUR | 12/2022
31 | II/298 hranice PA kraje - křiž. se sil. I/11 (SO 202,203 mosty) | II/298 | 18.66 | 18.959 | 37600000 |  | 2024 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.3 | DUR+DSP+PDPS | 03/2022
32 | II/299 Dvůr Králové nad Labem - Verdek, rekonstrukce komunikace, včetně mostu ev.č. 299-013 | II/299 | 25.842 | 27.672 | 90000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1,830 | DUR, DSP + PDPS | 12/2022
33 | II/302 Starostín Broumov - hranice PR-ČR (Velká Ves- Otovice) | II/302 | 11.6 | 14.184 | 60000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2.585 | DSP + PDPS | 2022
34 | II/324 Stěžery - průtah | II/324 | 41.675 | 43.06 | 30000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.385 | DUSP+PDPS | 10/2023
35 | II/300 Miletín - Zdobín (vč. mostu 300-005) | II/300 | 7.991 | 9.585 | 50000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.594 | PD DUR+PSD | 2023
36 | II/304 Bohuslavice - Opočno | II/304 | 29.503 | 34.6 | 75000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 5.097 | DUR+DSP+PDPS | 11/2022
37 | II/316 Kostelec nad Orlicí, III. etapa | II/316 | 0 | 0.54 | 12000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.54 | DSP+PDPS (samostatně kanalizace DUSP) | 11/2022
38 | II/323 Křižovatka s III/32345 - I/35 (stavba VIII) | II/323 | 28.46 | 31.64 | 57000000 |  | 2024 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 3.185 | DUR+DSP | 12/2022
39 | II/295 Hořejší Vrchlabí, rekonstrukce opěrné zdi a mostu ev. č. 295-010 | II/295 | 12.365 | 12.492 | 10000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0,127 | DSP | 05/2022
40 | II/308 Králova Lhota - Bohuslavice | II/308 | 14.176 | 21.618 | 88000000 |  | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 7.278 | DUR+DSP+PDPS | 05/2023